## sheet1
漯河市郾城区存量住宅用地清单
地块编号 | 开发企业 | 地块位置 | 地块面积(亩) | 签订日期 | 约定动工日期 | 约定竣工日期 | 建设状态
8 | 漯河市郾城区住房和城乡建设局 | 会展路南侧、岷江路西侧 | 27.8681 | 2023-11-29 | 20241028 | 20271027 | 未动工
25 | 河南广天地产有限公司 | 郾城区交通北路东侧 | 32.4327 | 2016-11-22 | 20181115 | 20211114 | 已动工未竣工
26 |  | 规划辽河路南侧、交通北路东侧 | 15.0195 | 2019-10-16 | 20211012 | 20241011 | 已动工未竣工
27 |  | 郾城区解放北路以东、白河路以北 | 4.8566 | 2022-12-28 | 20231227 | 20261226 | 未动工
34 | 漯河市鑫博置业有限公司 | 郾城区黄河路与泰山路交叉口 | 26.7641 | 2017-09-28 | 20190503 | 20220502 | 已动工未竣工
35 |  | 泰山路黄河路东南侧 | 5.6015 | 2018-07-20 | 20190926 | 20220925 | 未动工
36 |  | 沙北路北侧区间路西侧 | 9.2962 | 2018-07-20 | 20200714 | 20230713 | 已动工未竣工
37 |  | 黄河路南侧 | 2.7545 | 2019-12-18 | 20200714 | 20230713 | 已动工未竣工
38 |  | 郾城区黄河路南侧 | 12.7999 | 2020-07-08 | 20211211 | 20241211 | 已动工未竣工
45 | 漯河市郾城区淞江投资发展有限公司 | 岷江路北侧 | 107.2553 | 2018-07-19 | 20200716 | 20230715 | 已动工未竣工
62 | 漯河昌建淞投地产有限公司 | 黄山路东侧 | 24.9081 | 2018-09-06 | 20200901 | 20230831 | 已动工未竣工
68 | 漯河昌建地产有限公司 | 嫩江路南侧 | 53.838 | 2018-11-06 | 20201029 | 20231028 | 已动工未竣工
69 | 漯河广鑫房地产开发有限公司 | 黄河路南侧 | 23.1972 | 2018-09-11 | 20200904 | 20230903 | 已动工未竣工
70 |  | 黄河路南侧、支一路西侧 | 7.6108 | 2018-09-11 | 20200904 | 20230903 | 已动工未竣工
71 |  | 郾城区黄河路南侧、支一路西侧 | 5.089 | 2020-09-17 | 20220909 | 20290908 | 已动工未竣工
72 |  | 郾城区黄河路南侧、支一路东侧 | 21.9798 | 2020-12-24 | 20221219 | 20241218 | 未动工
73 | 漯河金科置业有限公司 | 郾城区太行山路东侧 | 13.4073 | 2018-09-11 | 20200905 | 20230904 | 已动工未竣工
74 |  | 郾城区太行山路东侧 | 13.4403 | 2018-09-11 | 20200905 | 20230904 | 已动工未竣工
89 | 漯河宏涛置业有限公司 | 黄山路西侧、岷江路北侧 | 42.1003 | 2018-11-27 | 20201125 | 20231124 | 已动工未竣工
90 | 漯河市永冠房地产开发有限公司 | 尧河路南侧、岷山路东侧 | 15.9233 | 2018-11-20 | 20191119 | 20221118 | 已动工未竣工
92 | 漯河悦诚置业有限公司 | 井冈山路东侧、淞江路北侧 | 21.3476 | 2018-12-10 | 20201204 | 20231203 | 已动工未竣工
93 |  | 岷江路南侧、井冈山路东侧 | 16.4427 | 2020-01-20 | 20220115 | 20250114 | 已动工未竣工
94 |  | 郾城区岷江路南侧、井冈山路东侧 | 10.779 | 2021-03-19 | 20230316 | 20260315 | 已动工未竣工
96 | 漯河市鎏源置业有限公司 | 郾城区淞江路北侧、太白山路西侧 | 34.2268 | 2018-12-11 | 20201201 | 20231130 | 已动工未竣工
97 |  | 郾城区幸福南路南侧、太白山路西侧 | 125.8305 | 2018-12-11 | 20201201 | 20231130 | 已动工未竣工
98 |  | 凇江路北侧、太白山路西侧 | 2.5539 | 2019-10-09 | 20210921 | 20240920 | 已动工未竣工
110 | 漯河市盛威房地产开发有限公司 | 海河路南侧 | 40.037 | 2019-01-22 | 20210113 | 20240112 | 已动工未竣工
111 | 漯河市紫光房地产开发有限公司 | 祁山路东侧、田庄街北侧 | 14.6675 | 2019-01-24 | 20210120 | 20240129 | 已动工未竣工
112 | 漯河市匡胤置业有限公司 | 郾城区交通北路东侧 | 15.3135 | 2019-01-25 | 20210116 | 20240115 | 已动工未竣工
115 | 漯河市旭辉房地产开发有限公司 | 郾城区嫩江路北侧、岷山路西侧 | 65.0028 | 2019-01-31 | 20210123 | 20240122 | 已动工未竣工
116 | 漯河慧普置业有限公司 | 郾城区龙江路南侧、井冈山路东侧 | 14.2341 | 2019-02-01 | 20210127 | 20240126 | 已动工未竣工
117 |  | 郾城区龙江路南侧、井冈山路东侧 | 3.2784 | 2021-09-16 | 20230913 | 20260912 | 未动工
125 | 漯河鑫博置业有限公司 | 黄河路南侧 | 2.0888 | 2019-05-06 | 20210426 | 20240425 | 已动工未竣工
132 | 漯河市昌建融联置业有限公司 | 泰山路与岷江路东北侧 | 71.7852 | 2019-07-17 | 20210713 | 20240712 | 已动工未竣工
133 | 漯河碧兴置业有限公司 | 黄河西路南侧 | 37.8405 | 2019-07-23 | 20210713 | 20240712 | 已动工未竣工
138 | 漯河瑞骏建设发展有限公司 | 黄河西路南侧、规划路西侧 | 30.7957 | 2019-10-09 | 20210922 | 20240921 | 已动工未竣工
144 | 漯河景城置业有限公司 | 郾城区龙湖路南侧、凉山路东侧 | 118.2106 | 2019-11-11 | 20211029 | 20241028 | 已动工未竣工
145 |  | 郾城区凉山路东侧、龙湖路南侧 | 30.4828 | 2020-11-11 | 20211029 | 20241028 | 未动工
146 | 漯河市昌建融江置业有限公司 | 郾城区牡丹江路北侧、凉山路东侧 | 74.5078 | 2019-11-14 | 20211029 | 20241028 | 已动工未竣工
160 | 漯河辉盛置业有限公司 | 泰山路东侧、会展路北侧 | 76.0413 | 2020-04-23 | 20220414 | 20250413 | 已动工未竣工
163 | 漯河市和众置业有限公司 | 郾城区太行山路东侧、淮河路北侧 | 8.5309 | 2020-04-29 | 20220422 | 20250421 | 已动工未竣工
171 | 漯河百乐贸易有限责任公司 | 郾城区尧河路南侧、太行山路西侧 | 12.6915 | 2020-09-11 | 20220907 | 20250926 | 未动工
184 | 漯河梁宸置业有限公司 | 郾城区岷江路北侧、交通北路西侧 | 78.1752 | 2021-03-22 | 20230307 | 20260306 | 已动工未竣工
189 | 漯河市正和置业有限公司 | 郾城区尧河路南侧、太行山路西侧 | 8.6648 | 2021-06-25 | 20230621 | 20260620 | 未动工
196 | 漯河市振城实业有限公司 | 郾城区牡丹江路南侧、凉山路东侧 | 110.352 | 2021-12-29 | 20231225 | 20261224 | 未动工
206 | 漯河新发展置业有限公司 | 郾城区崂山路东侧、海河路北侧 | 2.3155 | 2022-03-29 | 20230328 | 20260327 | 未动工
209 | 漯河市郾城建设投资有限公司 | 郾城区育才路西侧、淞江路北侧 | 16.68 | 2022-07-08 | 20230707 | 20230706 | 未动工
210 | 河南鸿创地产有限公司 | 郾城区太白山路西侧、嫩江路北侧 | 29.7516 | 2022-07-13 | 20230712 | 20260711 | 未动工
213 | 漯河致盛合置业有限公司 | 郾城区辽河路与巴山路交叉口东南侧 | 9.3453 | 2022-12-13 | 20231211 | 20261220 | 未动工
214 | 漯河市龙江尊城建设实业有限公司 | 郾城区龙山路以东、龙湖路以南 | 153.493 | 2022-12-20 | 20231219 | 20201218 | 未动工
215 | 漯河市龙江联城建设实业有限公司 | 郾城区龙山路以东、龙江路以南 | 115.5321 | 2022-12-20 | 20231219 | 20201218 | 未动工
216 | 漯河市龙江碧城建设实业有限公司 | 郾城区龙山路以东、牡丹江路以北 | 100.737 | 2022-12-20 | 20231219 | 20201218 | 未动工
218 | 漯河红澄华宸置业有限公司 | 郾城区黄山路东侧、淞江路北侧 | 73.1269 | 2022-12-28 | 20231227 | 20261226 | 未动工